Consiliul Local Frumoasa

Primăria satului Frumoasa

„APROBAT”

Decizia Consiliului Sătesc nr.01/06

din 09 ianuarie 2016

Plan Strategic

de

dezvoltare socio-economica

a satului Frumoasa

raionul Calarasi

( actualizat)

2016-2019

FEBRUARIE - 2016

satul Frumoasa, 2016

Planul de dezvoltare social economic a localităţii Frumoasa

Planul de acţiuni prezintă o desfăşurare a direciilor strategice şi a căilor de rezolvare a lor în timp şi numirea persoanelor responsabile pentru implimentarea fiecărei acţiuni aparte. Perioada acestui plan de acţiuni este 2016 - 2019.

| # | Direcţii strategice, obiective, acţiuni | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 20 16 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS 1. | Dezvoltarea si diversificarea economiei locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.1 | Atragerea investitilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea1.1 | Studierea pietei investitionale | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Primarul, consultantul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea1.2 | Stabilirea relatiilor de parteneriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, presedintii de ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea1.3 | Participarea la expozitii, conferinte |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Consiltantul local,director AEIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea1.4 | Analiza potentialului din sat | * | * | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Presedintii ONG locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.2 | Asigurarea cu cadre calificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.1 | Necesitatea de cadre in localitate | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.2 | Perfectionarea specialistilor existenti |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, conducatorii intreprinderilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.3 | Atragerea specialistilor tineri | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Primarul, conducatorii institutiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.4 | Schimb de experienta, stimularea specialistilor |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Primarul, presedintii ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.3 | Deschiderea de noi afaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.1 | Posibilitati de realizare a productiei |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Consultant local, antreprenorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.2 | Atragerea investitiilor | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Presedintii ONG locale, primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.3 | Utilizarea creditelor bancare | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Consultant local, director AEIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.4 | Determinarea directiilor de dezvoltare a satului |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Consiliul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.4 | Dezvoltarea turismului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 4.1 | Utilizarea locurilor pitoresti din localitate | * | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Primarul, Botorovschi Sveatoslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 4.2 | Stimularea agentilor economici |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Consiliul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 4.3 | Schimb de experienta cu alte localitati |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabi | Consultantul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 4.4 | Utilizarea potentialului Manastirii pentru dezvoltarea turismului |  | * | * |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| # | Direcţii strategice, obiective, acţiuni | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |
|  |  | I |  | II | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |
| Responsabi | Consultantul local, primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 5.2 | Participarea la expozitii |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabi | Primarul , ONG, antreprenorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 5.3 | Schimb de experienta |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabi | ADL, , APL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS.2 | Imbunatatirea functionarii structurilor sociale si a starii infrastructurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.1 | Promovarea imaginii APL, consolidarea democra’iei locale. |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |
| Actiunea 1.1 | Colaborarea APL cu autoritatile raionale, centrale | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabi | Primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1.2 | Colaborarea cu institutiile donatoare | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabi | Presedintii ONG, primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1.3 | Convingerea populatiei in durabilitatea proiectului | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabi | APP, APL, ADL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1.4 | Schimb de experienta cu alte comune |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | ONG,consiliul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.2 | Constructia apeductului de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Actiunea 2.1 | Cautarea de fonduri |  |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * |  |  |  |  |  |
| Resposabil | Primarul, ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.2 | Colaborarea cu agentii economici | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | APL, ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.3 | Informarea populatiei | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Resposabil | APL,CPE, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.4 | Schimb de experienta cu alte comune |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | ADL, APL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.3 | Constructia si reparatia drumurilor |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| Actiunea 3.1 | Colaborarea cu donatorii |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Presedintii ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.2 | Informarea si constientizarea populatiei |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | APL, CPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.3 | Colaborarea cu CR si alte autoritati |  |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * | * | * |  |  |
| Responsabil | Primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.4 | Iluminarea nocturna |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  | * | * | * |  |  |  |  |
| Actiunea 4.1 | Elaborarea schemei de iluminare a strazilor |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resposabil | Primarul, consiliul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Consiliul local, primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 4.2 | Amenajarea teritoriului primăriei ( gard) |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul,consiliul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS .4 | Dezvoltarea spiritului comunitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob .1 | Intarirea capacitatii de functionare a APL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiuni 1.1 | Seminare,ateliere de lucru |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Responsabil | Organizatiile necomerciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1.2 | Organizarea schimbului de experienta in localitatile de succes al APL |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  |
| Responsabil | Consultantul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1.3 | Organizarea adunarilor in sat | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Responsabil | Primarul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1.4 | Informarea populatiei | * |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Responsabil | Consultantul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.2 | Consolidarea sectorului asociativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.1 | Organizarea cursurilor de instruire in domeniul asociativ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Responsabil | Consultantul local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 2.2 | Formarea parteneriatelor intre actorii interni |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, presedintii ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.3 | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 3.1 | Organizarea masurilor traditionale, evenimente culturale si religioase |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |
| Responsabil | Seful casei de cultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.4 | Amenajarea gunoistei autorizate si lichidarea celor neautorizate |  |  | * | * |  | * |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Responsabil | Primarul,Cetatenii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea transportului de transportare a deseurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentinerea curateniei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul,cetatenii,agentii economici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunii | Educatiapopulatiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.5 | Inverzirea teritoriului satului |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  |
|  | Identificarea locurilor de inverzire. |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  | * | * |  |
| Responsabil | Primarul,Specialistul,populatia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiuni 5.1 | Lucrul de informare a populatiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colaborarea cu ÎS Silvică Călăraşi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.6 | Educatia ecologica a populatiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 6.1 | Lucrul de informare a populatiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea unui plan de activitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul,specialistul,grup de lucru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 6.2 | Colaborarea cu Serviciul Ecologic,Centrul de Medicina preventive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0b.7 | Crearea parcului de odihna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 7.1 | Stabilirea locului de amplasare a parcului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul,populaţia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 7.2 | Elaborarea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul,specialist,arhitectoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 7.3 | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil | Primarul, presedintii ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ob.8 | Amenajarea fintinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 8.1 | Identificarea surselor financiare din bugetul local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Primaru: Movileanu Gheorghe